## Sheet1
Project Plan |  |  | Week Starting | 2015-10-12 | 2015-10-19 | 2015-10-26 | 2015-11-02 | 2015-11-09 | 2015-11-16 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | 2015-12-14 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2015-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18
Report
ToR
| Analysis | Lit Review
Evaluation of current software
| Synthesis | Implementation Summary
Test of Comparison
| Evaluation | Test Results
Evaluate results
Evaluate the Project
| Introduction | Abstract
Introduction
Implementation
| Planning | Research implementation
| Implementation | Implement on Apache Spark
Implement on MapReduce
| Testing | Test implementations
Etc |  | Final Touches
Prepare for viva